## BIB
Listado de riesgos frecuentes SYRI-Biblioteca
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario Líder:
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Planificación | 1 |  |  |  | Si
| 2 |  |  |  | No
| 3 |  |  |  | N/A
4
5
6
7
8
9
10
11
Gestión del alcance | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Usuarios Finales | 24
25
26
27
Clientes | 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Requerimientos | 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fuerzas mayores | 61
62
Gestión de personal | 63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Diseño e implementación | 83
84
85
86
87
88
89
90
91
proceso | 92
93
94
95
96
97
98
99
100

## DES
Listado de riesgos frecuentes SYRI-Desarrollo de Sistemas
Tomado de: McConnell, Steve. “Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos”. McGraw Hill Interamericana, 1997 Adaptado : Dirección de Servicios y Recursos de Información - Universidad Icesi
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario Líder:
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Creación de la planificación | 1 | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas. | Si |  | Si
| 2 | Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»), La planificación no incluye tareas necesarias. | Si |  | No
| 3 | La planificación se ha basado en la utilización de personas específicas de un equipo, pero estas personas no están disponibles. | Si |  | N/A
| 4 | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. | N/A
| 5 | El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos de función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). | No
| 6 | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos de función, módulos, etc.). | Si
| 7 | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto.
| 8 | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad.
| 9 | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles.
| 10 | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes.
| 11 | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación.
Gestión del alcance | 12 | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores.
| 13 | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso.
| 14 | Los despidos y las reducciones del personal afectan la capacidad del equipo.
| 15 | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación.
| 16 | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad.
| 17 | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.
| 18 | El presupuesto varía el plan del proyecto.
| 19 | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo.
| 20 | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.).
| 21 | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada.
| 22 | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente.
| 23 | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas.
Usuarios Finales | 24 | Los usuarios finales insisten en nuevos requerimientos.
| 25 | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo.
| 26 | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y por tanto no tienen la infraestructura necesaria.
| 27 | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto.
Clientes | 28 | El cliente insiste en nuevos requisitos.
| 29 | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado.
| 30 | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo.
| 31 | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requerimientos) es más lento del esperado.
| 32 | El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan la planificación.
| 33 | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado.
| 34 | Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración.
| 35 | Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseño e integración.
| 36 | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad.
| 37 | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones.
| 38 | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar.
| 39 | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido.
| 40 | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad.
| 41 | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita.
Requerimientos | 42 | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando.
| 43 | Los requisitos no se han definido correctamente, y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto.
| 44 | Se añaden requisitos extra.
| 45 | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado.
| 46 | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación.
| 47 | Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado.
| 48 | Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible.
| 49 | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas.
| 50 | El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla.
| 51 | El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación.
| 52 | Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar.
| 53 | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación.
| 54 | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos.
| 55 | El requisito de trabajar con varios sistemas operativos necesita más tiempo del esperado.
| 56 | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos. El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos.
| 57 | El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado.
| 58 | Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la planificación
Fuerzas mayores | 59 | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada.
| 60 | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada
Personal | 61 | La contratación tarda más de lo esperado.
| 62 | Las tareas preliminares (por ejemplo, formalización, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo.
| 63 | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones.
| 64 | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no se alcanzan el nivel de rendimiento deseado.
| 65 | La falta de motivación y de moral reduce la productividad.
| 66 | La falta de especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de repetir el trabajo.
| 67 | El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación nuevo
| 68 | El personal del proveedor contratado abandona el proyecto antes de su finalización.
| 69 | Alguien de los colaboradores abandona el proyecto antes de su finalización.
| 70 | La incorporación de un nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existente.
| 71 | Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo.
| 72 | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles.
| 73 | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo.
| 74 | Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran.
| 75 | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo.
| 76 | No hay suficiente personal disponible para el proyecto.
| 77 | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades
| 78 | El personal trabaja más lento de lo esperado
| 79 | El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva.
| 80 | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos.
Diseño e implementación | 81 | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar.
| 82 | Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación.
| 83 | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar.
| 84 | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores los errores iniciales cometidos en la metodología.
| 85 | El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo ensamblador) y la productividad es mejor a la esperada.
| 86 | No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados; el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada.
| 87 | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos.
| 88 | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad.
| 89 | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos.
proceso | 90 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado.
| 91 | La falta de un seguimiento exacto del proceso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado.
| 92 | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo.
| 93 | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde.
| 94 | La falta de rigor (ignoran los fundamentales y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario.
| 95 | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario.
| 96 | La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado.
| 97 | Falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto.
| 98 | La gestión de riesgos del proyecto software consuma más tiempo del esperado

## ELE
Listado de riesgos frecuentes SYRI-E learning
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario Líder:
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Planificación | 1 |  |  |  | Si
| 2 |  |  |  | No
| 3 |  |  |  | N/A
4
5
6
7
8
9
10
11
Gestión del alcance | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Usuarios Finales | 24
25
26
27
Clientes | 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Requerimientos | 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fuerzas mayores | 61
62
Gestión de personal | 63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Diseño e implementación | 83
84
85
86
87
88
89
90
91
proceso | 92
93
94
95
96
97
98
99
100

## INF
Listado de riesgos frecuentes SYRI-Infraestructura
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario Líder:
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Planificación | 1 |  |  |  | Si
| 2 |  |  |  | No
| 3 |  |  |  | N/A
4
5
6
7
8
9
10
11
Gestión del alcance | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Usuarios Finales | 24
25
26
27
Clientes | 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Requerimientos | 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fuerzas mayores | 61
62
Gestión de personal | 63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Diseño e implementación | 83
84
85
86
87
88
89
90
91
proceso | 92
93
94
95
96
97
98
99
100

## OPE
Listado de riesgos frecuentes SYRI-Operaciones
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario Líder:
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Planificación | 1 |  |  |  | Si
| 2 |  |  |  | No
| 3 |  |  |  | N/A
4
5
6
7
8
9
10
11
Gestión del alcance | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Usuarios Finales | 24
25
26
27
Clientes | 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Requerimientos | 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fuerzas mayores | 61
62
Gestión de personal | 63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Diseño e implementación | 83
84
85
86
87
88
89
90
91
proceso | 92
93
94
95
96
97
98
99
100

## PRO
Listado de riesgos frecuentes SYRI-Procesos
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario Líder:
Identificación de riesgos
| ID | Riesgo | SI/No | Información Adicional
Planificación | 1 |  |  |  | Si
| 2 |  |  |  | No
| 3 |  |  |  | N/A
4
5
6
7
8
9
10
11
Gestión del alcance | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Usuarios Finales | 24
25
26
27
Clientes | 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Requerimientos | 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fuerzas mayores | 61
62
Gestión de personal | 63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Diseño e implementación | 83
84
85
86
87
88
89
90
91
proceso | 92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Matriz de Priorizació
|  |  |  | Gerencia de proyectos Matriz de priorización y manejo de riesgos |  |  |  |  | Código: ADGP-FR03 Versión: 2.0
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Líder funcional
identificación |  | Análisis cuantitativo y cualitativo |  |  |  |  | Respuesta |  |  | Contingencia
ID | Riesgo | Fecha Identificación | Prob | Impacto | Exp | Efecto | Mitigación | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
1 |  |  | 10% | 1 | 0.1
2 |  |  | 20% | 2 | 0.4
3 |  |  | 30% | 3 | 0.9
4 |  |  | 40% | 4 | 1.6
5 |  |  | 50% | 5 | 2.5
6 |  |  | 60% | 6 | 3.6
7 |  |  | 70% | 7 | 4.9
8 |  |  | 80% | 8 | 6.4
9 |  |  | 90% | 9 | 8.1
10 |  |  | 100% | 10 | 10
GPS03-Matriz de priorización de riegos
Note on C9: ¿Cúando se detecto el riesgo?
Note on D9: Probabilidad ocurrencia del riesgo
Note on E9: Impacto del riesgo sobre el proyecto [Índice de 1-10]
Note on F9: Factor entre "Prob" e "Impact"
Note on G9: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on H9: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on K9: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on L9: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Monitoreo de riesgos
Dirección de Servicios y Recursos de Información Gerencia de proyectos GPS03 – Matriz de priorización de los riesgos
Monitoreo de riesgos
Nombre del proyecto:
Coordinador del proyecto:
Usuario líder:
Seguimiento y control de riesgos
ID | Riesgo | Información Adicional | Encargado Nombre/Rol | Documentos de retroalimentación | solicitudes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10